แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำนำ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางาน  ซึ่งแผนปฏิบัติงานดังกล่าว สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (พ.ศ. 2556-2560)  และแผนกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. 2556-2560)  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หัวหน้างานและบุคลากรทุกหน่วยงานในการระดมความคิด  เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด  ตลอดจนปัญหาต่างๆ  เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

สำนักฯ  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ช่วยดำเนินการ  จนแผนปฏิบัติราชการสำเร็จลงได้ด้วยดี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ข

สารบัญ

หน้า

คำนำ																			ก

สารบัญ																			ข

ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน																1

โครงสร้างการบริหารงาน																	2

โครงสร้างองค์กร																		3

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์													4

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  						                   						5

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556					6

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีงบประมาณ  2556				12

ภาคผนวก																		14

แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ												15

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (SWOT  Analysis)							16

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ												17

งาน/โครงการจำแนกตามกลยุทธ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556												18

เกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556						20

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติความเป็นมาหน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารงานตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เกิดจากการรวมหน่วยงาน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิทยบริการและสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศ และอำนวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มก่อตั้งในเดือนมีนาคม 2548 และในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ศูนย์ภาษามาสังกัดภายใต้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อธิการบดี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิทยบริการ หัวหน้างานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างาน พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างาน บริการสารสนเทศ หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย หัวหน้า ศูนย์ภาษา หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการประจำสำนัก โครงสร้างการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

โครงสร้างองค์กร

3

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน ภายในปี 2560

พันธกิจ (Mission)

- พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย - จัดบริการสารสนเทศที่ได้มาตรฐานในระดับสากล - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย - พัฒนาทักษะทางด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย - พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ - ให้บริการวิชาการทางด้านภาษา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ (Goals) |
| --- | --- |
| - พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน - เพิ่มศักยภาพด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และบริการวิชาการให้กับชุมชนและประชาคมอาเซียน | - แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ได้มาตรฐาน - บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ชุมชนและประชาคมอาเซียน ได้รับการบริการวิชาการ |

4

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ |
| --- | --- | --- |
| 1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน | 1. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ได้มาตรฐาน | 1.1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 1.2 พัฒนางานบริการสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน 1.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการใช้บริการ 1.5 ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนางานและการให้บริการ |
| 2. เพิ่มศักยภาพด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย | 2. บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2.1 พัฒนาทักษะด้านภาษา 2.2 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| 3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และบริการวิชาการให้กับชุมชน และประชาคมอาเซียน | 3. ชุมชนและประชาคมอาเซียน ได้รับการบริการวิชาการ | 3.1 เสริมสร้างโอกาสในการบริการวิชาการด้านภาษา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน 3.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน 5 |

ประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

| มาตรการ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ |
| --- | --- | --- |
| จัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ | ระดับความสำเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ | - จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ - พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา - จัดหาสื่อการเรียนการสอน - ตำราเฉลิมพระเกียรติ - พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น - รู้จักอาเซียน |

กลยุทธ์ 2 พัฒนางานบริการสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน

| มาตรการ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ |
| --- | --- | --- |
| จัดบริการสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน | *ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ * ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน | - บริการสารสนเทศนอกเวลาราชการ - ส่งเสริมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - พัฒนาบุคลากร |

6

กลยุทธ์ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| มาตรการ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | *ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชน ท้องถิ่น และประชาคมอาเซียน | - เช่าคอมพิวเตอร์เพื่อบริการสืบค้นสารสนเทศ - เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยฯ - พัฒนาระบบการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ - งานบริหารงานศูนย์ภาษา |
| 2. จัดหา ปรับปรุง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร | ระดับความสำเร็จของการให้บริการระบบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพ | - ปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - การพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย |
| 3. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการให้บริการ | *ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ *ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ | - พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ |
| 4. สร้างเครือข่ายในการบริหารงานและการให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ | * จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลัยด้านงานบริการวิชาการ | - โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ - บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |

7

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการใช้บริการ

| มาตรการ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ |
| --- | --- | --- |
| ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง อาคารสถานที่ เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการใช้บริการ | *ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - ปรับปรุงผ้าม่านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - ซ่อมครุภัณฑ์ - พัฒนาระบบการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ |

กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนางานและการให้บริการ

| มาตรการ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ |
| --- | --- | --- |
| ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - วิจัยพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มศักยภาพด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ 1 พัฒนาทักษะด้านภาษา

| มาตรการ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1) จัดอบรมทักษะด้านภาษา | ร้อยละของจำนวนนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ | - อบรมภาษาต่างประเทศ - ค่ายภาษาอังกฤษ ภาษาจีน - จัดหาบุคลากรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร - พัฒนาทักษะภาษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร |
| 2) จัดหาสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษา | ระดับความสำเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ | - จัดหาสื่อการเรียนการสอน 8 |
| มาตรการ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ |
| 3) สอบวัดมาตรฐานด้านภาษา | *ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านต่างประเทศ *ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษจากสถาบันได้รับการรับรอง | - โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบวัดมาตรฐานด้านภาษา ( 2557 – 2560) - โครงการสอบวัดมาตรฐานด้านภาษา ( 2557 – 2560) |

กลยุทธ์ 2 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| มาตรการ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1) จัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | - จำนวนกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน *ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ | - พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดจ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - พัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศ |
| 2) ผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ | - จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเรียนการสอน - ระดับความพึงพอใจของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | - พัฒนาสื่อสารสนเทศและระบบการให้บริการสื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ |
| 3) สอบวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | *ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด | - สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 |

| มาตรการ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 4) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย | * ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | - พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - พัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านไอซีทีเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และบริการวิชาการให้กับชุมชนและประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างโอกาสในการบริการวิชาการด้านภาษา  สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน

| มาตรการ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ |
| --- | --- | --- |
| จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | *ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชน ท้องถิ่น และประชาคมอาเซียน | - บริการวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ - รณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ |

กลยุทธ์ 2  เพิ่มศักยภาพด้านภาษา  สารสนเทศศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน

| มาตรการ | ตัวชี้วัด | แผนงาน/โครงการ |
| --- | --- | --- |
| จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาการให้บริการวิชาการ | * ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชน ท้องถิ่น และประชาคมอาเซียน | - โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการ - โครงการพัฒนาบุคลากร |

10

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ปีงบประมาณ  2556พ.ศ. ..............

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด |  | น้ำหนัก | เป้าหมาย | ข้อมูลพื้นฐาน (ผลการปฏิบัติงาน) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ร้อยละ) | (ปีปัจจุบัน) | 2555 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้มีมาตรฐาน | 1. | ระดับความสำเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ | 12 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | 2. | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | 3 |  | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.75 | 3.80 |  |
|  | 3. | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน | 6 | 3 |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |  |
|  | 4. | ระดับความสำเร็จของการให้บริการระบบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพ | 12 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | 5. | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ | 10 | 3 |  | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.75 | 3.80 |  |
| 2. บัณฑิตมีศักยภาพด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1. | ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง | 5 | 3 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
|  | 2. | ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ | 8 | 3 |  | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |
|  | 3. | จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเรียนการสอน | 7 | 3 |  | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |  |
|  | 4. | ระดับความพึงพอใจของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 5 | 3 |  | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.75 | 3.80 |  |
|  | 5. | ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด | 8 | 3 |  | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |

11

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด |  | น้ำหนัก | เป้าหมาย | ข้อมูลพื้นฐาน (ผลการปฏิบัติงาน) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ร้อยละ) | (ปีปัจจุบัน) | 2555 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | 6. | ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | 7. | ประสิทธิผลของการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 5 | 3 |  | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |  |
| 3. ประชาชนในท้องถิ่น ได้รับโอกาสในการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และบริการวิชาการ | 1. | ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ ชุมชน ท้องถิ่น และประชาคมอาเซียน | 6 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| รวมทั้งหมด |  |  | 100 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่ปรากฎข้อมูลพื้นฐาน (ผลการปฏิบัติงาน) ในปี 2555

12

ภาคผนวก

14

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (SWOT Analysis)

| จุดแข็ง (Strengths) | จุดอ่อน (Weakness) |
| --- | --- |
| - มีทรัพยากรสารสนเทศระดับอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐาน - เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่ให้บริการแก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น - มีศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำคณะ ที่อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า - มีการฝึกทักษะและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นักศึกษา - มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าครบทุกด้าน - มีการจัดบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง | - จำนวนบุคลากรเฉพาะทางไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - งบประมาณในการพัฒนาศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอ 3. ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจยังไม่สมบูรณ์ 4. พื้นที่ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอ |
| โอกาส (Opportunities) | ภัยคุกคาม (Threats) |
| - นโยบายภาครัฐส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และการอ่าน 2. มีความร่วมมือในรูปเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอก จึงทำให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร การใช้ทรัพยากร และบุคลากรร่วมกัน 3. มีการพัฒนาฐานข้อมูลไปสู่มาตรฐานในระดับสากล โดยความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา 4. สกอ. มีนโยบายในการขยายเครือข่ายไปยังส่วนภูมิภาค ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้เป็น เครือข่ายแกนหลัก (Node) ระดับภูมิภาคของเครือข่าย Uninet 5. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินกิจกรรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์และการพัฒนา บุคลากร 7. มีซอฟท์แวร์ทางเลือกและซอฟท์แวร์เปิดเผยรหัสที่ครอบคลุมการใช้งาน | 1. อุปสรรคจากที่ไวรัส และโทรจันจากผู้ใช้บริการและระบบเครือข่ายรบกวนช่อง ทางการให้บริการ 2. พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ไม่เหมาะสม กับประโยชน์และระยะเวลา 3. พฤติกรรมการสอนของอาจารย์บางรายวิชา ไม่เน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 4. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผล ต่อการพัฒนางาน 5. งบประมาณสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากงบประมาณ แผ่นดิน มีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานสากล 15 |

| เป้าประสงค์ (Goals) | กลยุทธ์ (Strategies) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์ที่ 1 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้มีมาตรฐาน | กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนางานบริการสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการใช้บริการ กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนางานและการให้บริการ | งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ ศูนย์ภาษา,ศูนย์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป |
| เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตมีศักยภาพด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาทักษะด้านภาษา กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนในท้องถิ่น ได้รับโอกาสในการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และบริการวิชาการ | กลยุทธ์ที่ 3.1 เสริมสร้างโอกาสในการบริการวิชาการด้านภาษา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร แก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที่ 3.2 เพิ่มศักยภาพด้านภาษา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร แก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน | งานบริการสารสนเทศ, ศูนย์ภาษา, ศูนย์คอมพิวเตอร์ งานบริการสารสนเทศ, ศูนย์ภาษา, ศูนย์คอมพิวเตอร์ |

16

งาน/โครงการจำแนกตามกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

| โครงการ | แหล่งงบ |  |  |  | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | บ.กศ. | กศ.บป. | บัณฑิตศึกษา | แผ่นดิน | รวม |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและสู่ประชาคมอาเซียน |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและ คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |
| 1. พัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศ | 100,000 |  |  |  | 100,000 |
| 2. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา | 800,000 |  |  |  | 800,000 |
| กลยุทธ์ที่ 1.2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน |  |  |  |  |  |
| 1. สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 100,000 |  |  |  | 100,000 |
| 2. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 215,000 |  |  |  | 215,000 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และ นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม |  |  |  |  |  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ชุมชน |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ 3.1 เสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานการบริการวิชาการแก่สังคม |  |  |  |  |  |
| 1. บริการวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ |  |  |  | 50,000 | 50,000 |
| 2. รณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน |  |  |  | 50,000 | 50,000 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ส่งเสริม ทำนุ บำรุง เผยแพร่ ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเรียนรู้วัฒนธรรม อาเซียน |  |  |  |  |  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา |  |  |  |  |  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล |  |  |  |  |  |
| 1. จัดจ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 798,240 |  |  |  | 798,240 |
| 2. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านไอซีทีเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน |  | 100,000 |  |  | 100,000 |
| กลยุทธ์ที่ 6.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |
| 1. บริการสารสนเทศนอกเวลาราชการ | 132,000 |  |  |  | 132,000 |
| 2. ซ่อมครุภัณฑ์ |  | 91,040 |  |  | 91,040 |
| 3. เช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ | 816,000 |  |  |  | 816,000 17 |

| โครงการ | แหล่งงบ |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | บ.กศ. |  |  | กศ.บป. | บัณฑิตศึกษา |  | แผ่นดิน |  | รวม |  |
| 4. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา |  |  |  |  | 248,700 |  |  |  | 248,700 |  |
| 5. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ | 2,095,680 |  |  |  |  |  |  |  | 2,095,680 |  |
| 6. วิจัยพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
| 7. พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
| 8. พัฒนาบุคลากร | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
| 9. ส่งเสริมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
| 10. รู้จักอาเซียน |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |
| 11. บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  | 50,000 |
| 12. ปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |
| 13. การพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |  | 8,785,000 |  | 8,785,000 |
| 14. โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี eDLTV/eDLRU |  |  |  |  |  |  |  | 160,000 |  | 160,000 |
| 15. พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  |  |  |  |  |  | 3,435,000 |  | 3,435,000 |
| 16. เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยฯ |  | 2,784,600 |  |  |  |  |  |  |  | 2,784,600 |
| 17. พัฒนาระบบการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ |  |  | 653,8000 |  |  |  |  |  |  | 653,8000 |
| 18. พัฒนาสื่อสารสนเทศและระบบการให้บริการสื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ |  | 413,760 |  |  |  |  |  |  |  | 413,760 |
| 19. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  | 82,250 |  |  |  | 82,250 |
| 20. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร |  |  |  |  |  |  |  | 1,650,400 |  | 1,650,400 |

18

เกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- ระดับความสำเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

พิจารณาจากระบบและกลไกในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ระดับที่ 1 มีนโยบายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ระดับที่ 2 หน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจน

ระดับที่ 3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ระดับที่ 4  มีการประเมินการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา

ระดับที่ 5 มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

- ระดับความสำเร็จของการให้บริการระบบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพ

พิจารณาจากระบบและกลไกในการพัฒนาระบบเครือข่าย

ระดับที่ 1 มีแผนพัฒนาระบบเครือข่าย

ระดับที่ 2 มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง

ระดับที่ 3 มีการพัฒนาระบบเครือข่าย โดยจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริหารจัดการระบบเครือข่ายหลัก

ระดับที่ 4  มีการตรวจและประเมินประสิทธิภาพระบบเครือข่าย

ระดับที่ 5 นำผลการประเมินไปพัฒนางานระบบเครือข่าย

- ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสาสารสนเทศ

พิจารณาจากจำนวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในปีการศึกษาต่อจำนวนนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

ระดับที่ 1  ร้อยละ  1

ระดับที่ 2  ร้อยละ  2

ระดับที่ 3  ร้อยละ  3

ระดับที่ 4  ร้อยละ  4

19

ระดับที่ 5  ร้อยละ  5

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิจารณาจากค่าเฉลี่ยในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับที่ 1  ค่าเฉลี่ย 3.60

ระดับที่ 2  ค่าเฉลี่ย 3.66

ระดับที่ 3  ค่าเฉลี่ย 3.70

ระดับที่ 4  ค่าเฉลี่ย 3.75

ระดับที่ 5  ค่าเฉลี่ย 3.80

- ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง

พิจารณาจากจำนวนอาจารย์ที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรองโดย ศูนย์จักกิจกรรมพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อม

ระดับที่ 1  ค่าเฉลี่ย 2

ระดับที่ 2  ค่าเฉลี่ย 4

ระดับที่ 3  ค่าเฉลี่ย 6

ระดับที่ 4  ค่าเฉลี่ย 8

ระดับที่ 5  ค่าเฉลี่ย 10

- ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่านการสอบด้านภาษาอังกฤษและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต่อจำนวนนักศึกษาปีสุดท้ายทั้งหมดที่เข้าสอบ แสดงในรูปแบบร้อยละ

ระดับที่ 1  ร้อยละ 70

ระดับที่ 2  ร้อยละ 75

ระดับที่ 3  ร้อยละ 80

ระดับที่ 4  ร้อยละ 85

ระดับที่ 5  ร้อยละ 90

20

- ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่านการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต่อจำนวนนักศึกษาปีสุดท้ายทั้งหมดที่เข้าสอบ แสดงในรูปแบบร้อยละ

ระดับที่ 1  ร้อยละ 70

ระดับที่ 2  ร้อยละ 75

ระดับที่ 3  ร้อยละ 80

ระดับที่ 4  ร้อยละ 85

ระดับที่ 5  ร้อยละ 90

- จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเรียนการสอน

พิจารณาจากจำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเรียนการสอนที่สำนักผลิต

ระดับที่ 1  14 เรื่อง

ระดับที่ 2  16 เรื่อง

ระดับที่ 3  18 เรื่อง

ระดับที่ 4  20 เรื่อง

ระดับที่ 5  22 เรื่อง

- ระดับความพึงพอใจของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

พิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในปีงบประมาณ

ระดับที่ 1  ค่าเฉลี่ย 3.60

ระดับที่ 2  ค่าเฉลี่ย 3.66

ระดับที่ 3  ค่าเฉลี่ย 3.70

ระดับที่ 4  ค่าเฉลี่ย 3.75

ระดับที่ 5  ค่าเฉลี่ย 3.80

21

- ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชน ท้องถิ่น และประชาคมอาเซียน

พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมบริการวิชาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชน ท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน

ระดับที่ 1  มีแผนการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ชุมชน ท้องถิ่น และประชาคมเซียน

ระดับที่ 2  มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบ

ระดับที่ 3  มีการดำเนินงานตามแผน

ระดับที่ 4  มีการประเมินแผนและผลการจัดกิจกรรม

ระดับที่ 5  มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

- ประสิทธิผลของการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พิจารณาจากการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในปีงบประมาณ

ระดับที่ 1  ค่าเฉลี่ย 2.50

ระดับที่ 2  ค่าเฉลี่ย 3.00

ระดับที่ 3  ค่าเฉลี่ย 3.50

ระดับที่ 4  ค่าเฉลี่ย 4.00

ระดับที่ 5  ค่าเฉลี่ย 4.50

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

พิจารณาจากผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ระดับที่ 1  ค่าเฉลี่ย 3.60

ระดับที่ 2  ค่าเฉลี่ย 3.66

ระดับที่ 3  ค่าเฉลี่ย 3.70

ระดับที่ 4  ค่าเฉลี่ย 3.75

ระดับที่ 5  ค่าเฉลี่ย 3.80

22

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

พิจารณาจากจำนวนบุคลากรของสำนักที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน

ระดับที่ 1  ร้อยละ 70

ระดับที่ 2  ร้อยละ 75

ระดับที่ 3  ร้อยละ 80

ระดับที่ 4  ร้อยละ 85

ระดับที่ 5  ร้อยละ 90

23